## Лист1
Адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов ООО "ЖКС г. Петродворца" в 2013 году.
№ п/п | Адрес | Вид работ (в соответствии с адресной программой) | Дата проведения конкурса/ Дата подведения итогов | Годовой план , всего: руб. | Контракты зарегистрированы, руб. | Не размещено (экономия + не размещенный остаток), руб. | Подрядная организация | № ГК | Дата подписания контракта/ договора | Дата акта передачи | Дата начала выполнения работ по ГК/договору | Дата окончания выполнения работ по ГК/договору
Блок 1
1 | Ропшинское шоссе, д. 7, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 601782.98 | 601782.98 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 22/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы теплоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 3746119.84 | 3746119.84 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 22/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
2 | Санкт-Петербургский пр., д. 27, литера А | Ремонт системы теплоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 787112.7 | 787112.7 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 16/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
3 | ул. Аврова, д. 17, корп. 1, литера А | Ремонт фасада | 04.03.2013/19.03.2013 | 2208517.22 | 2208517.22 | 0 | ООО "Компания ОРИНТЕКС" | 4/КРА | 2013-03-26 | 2013-04-01 | 2013-04-15 | 2013-06-03
4 | ул. Дашкевича, д. 9а, литера А | Ремонт крыши | 04.03.2013/19.03.2013 | 1190400.06 | 1190400.06 | 0 | ООО "ВЕГА" | 34/КРА | 2013-03-26 | 2013-04-01 | 2013-04-15 | 2013-05-27
5 | Санкт-Петербургский пр., д. 58, литера А | Ремонт крыши | 04.03.2013/19.03.2013 | 1080782.3 | 1080782.3 | 0 | ООО "ВЕГА" | 35/КРА | 2013-03-26 | 2013-04-01 | 2013-04-15 | 2013-05-27
6 | ул. Аврова, д. 13, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 396514.79 | 396514.79 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 10/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-05-15
7 | Собственный пр., д. 5, литера А | Ремонт фасада | 04.03.2013/19.03.2013 | 1613423.78 | 1613423.78 | 0 | ООО "Компания ОРИНТЕКС" | 3/КРА | 2013-03-26 | 2013-04-01 | 2013-04-15 | 2013-06-03
8 | ул. Аврова, д. 11а, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 307261.39 | 307261.39 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 11/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-05-15
9 | ул. Путешественника Козлова, д. 4, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 310787.19 | 310787.19 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 12/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-05-15
10 | ул. Аврова, д. 10, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 785105.04 | 785105.04 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 13/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-05-15
11 | Разводная ул., д. 31, корп. 1, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 879274.21 | 879274.21 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 24/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы теплоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 4440839.64 | 4440839.64 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 24/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы электроснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 1652231.2 | 1652231.2 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 8/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-05-01
12 | ул. Бородачева, д. 10, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 730658.92 | 730658.92 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 25/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы теплоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 3344944.32 | 3344944.32 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 25/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
13 | Озерковая ул., д. 51, корп. 2, литера А | Ремонт системы теплоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 7225887.3 | 7225887.3 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 17/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
14 | Озерковая ул., д. 53, корп. 2, литера А | Ремонт системы электроснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 2169768.8 | 2169768.8 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 9/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-05-01
15 | Ропшинское шоссе, д. 3, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 616537.53 | 616537.53 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 21/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы теплоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 4733462.47 | 4733462.47 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 21/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
16 | ул. Бородачева, д. 8, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 339669.51 | 339669.51 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 26/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы теплоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 1914613.4 | 1914613.4 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 26/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
17 | Ропшинское шоссе, д. 2, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 616537.53 | 616537.53 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 20/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы теплоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 4733462.47 | 4733462.47 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 20/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
18 | ул. Шахматова, д. 6, корп. 1, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 945199.91 | 945199.91 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 27/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 954974.91 | 954974.91 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 27/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы теплоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 5124912.18 | 5124912.18 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 27/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
19 | Чебышевская ул., д. 8, корп. 2, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 526766.23 | 526766.23 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 28/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 512678.34 | 512678.34 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 28/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы теплоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 3899322.2 | 3899322.2 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 28/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
20 | Ропшинское шоссе, д. 10, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 985866.51 | 985866.51 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 23/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы теплоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 6435831.67 | 6435831.67 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 23/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
21 | Ропшинское шоссе, д. 4, литера А | Ремонт крыши | 04.03.2013/19.03.2013 | 888201.21 | 888201.21 | 0 | ООО "ВЕГА" | 36/КРА | 2013-03-26 | 2013-04-01 | 2013-04-15 | 2013-05-27
22 | Ропшинское шоссе, д. 11, литера А | Ремонт крыши | 04.03.2013/19.03.2013 | 1172335.56 | 1172335.56 | 0 | ООО "ВЕГА" | 37/КРА | 2013-03-26 | 2013-04-01 | 2013-04-15 | 2013-05-27
23 | Суворовская ул., д. 13, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 645401.59 | 645401.59 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 14/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-04-03 | 2013-05-15
24 | Ботаническая ул., д. 5, корп. 1, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 459150.44 | 459150.44 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 29/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 426485.79 | 426485.79 | 0 | ООО "КаскадСтрой" | 29/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
25 | Чебышевская ул., д. 10, корп. 2, литера А | Изготовление проектной документации на замену лифтового оборудования рег. № 013269,013268 | 2013-03-22 | 238676 | 238676 | 0 | ООО "Радел" | 40/КРА | 2013-04-04 | - | 2013-04-04 | 2013-04-25
26 | Чебышевская ул., д. 12, корп. 1, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 496974.18 | 496974.18 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 30/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 651253.84 | 651253.84 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 30/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
27 | Чебышевская ул., д. 8, корп. 1, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 1216056.44 | 1216056.44 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 31/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
|  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 04.03.2013/19.03.2013 | 1190715.54 | 1190715.54 | 0 | ООО "Универсалстрой" | 31/КРА | 2013-03-28 | 2013-04-03 | 2013-05-01 | 2013-06-12
28 | ул. Шахматова, д. 14, литера А | Ремонт крыши | 04.03.2013/19.03.2013 | 1240687.42 | 1240687.42 | 0 | ООО "ВЕГА" | 38/КРА | 2013-03-26 | 2013-04-01 | 2013-04-15 | 2013-05-27
| Итого Блок 1: |  |  | 74437184.55 | 74437184.55 | 0
Блок 2
1 | ул. Аврова, д. 11а, литера А | Ремонт крыши | 19.04.2013/23.04.2013 | 2140958 | 2140958 | 0 | ООО "Участок Строительно-Монтажных работ -288 СПб" | 41/КРА | 2013-05-06 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | 2013-07-09
2 | Гостилицкое шоссе, д. 13, корп. 1, литера А | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт системы газоснабжения | 19.04.2013/23.04.2013 | 239682 | 239682 | 0 | ООО "АС-терм" | 43/КРА | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-05-06 | 2013-07-01
3 | Санкт-Петербургский пр., д. 6а, литера А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 19.04.2013/23.04.2013 | 343467.91 | 343467.91 | 0 | ООО "УК"КОМПЛЕКС" | 46/КРА | 2013-05-06 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | 2013-06-25
4 | Суворовская ул., д. 3, корп. 5, литера А | Ремонт фасада | 19.04.2013/23.04.2013 | 3207262 | 3207262 | 0 | ООО "Отделочное управление" | 49/КРА | 2013-05-06 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | 2013-07-16
| Итого Блок 2: |  |  | 5931369.91 | 5931369.91 | 0
| ВСЕГО: |  |  | 80368554.46 | 80368554.46 | 0