## Лист1
Выполнение программы текущего ремонта по ООО "Жилкомсервис г.Петродворца" за 2011г.
Код | Наименование работ | Ед.изм. | План |  | Факт |  | %
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп. | выполн.
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 30263.047 | 30273.83 | 22183.757 | 8090.073 | 100
1. | Ремонт кровли (А.П.) | т.кв.м. | 12.575 | 15.285 | 15.285
| в том числе: | т.руб. | 7571.327 | 7571.903 | 7571.903 |  | 103
1.1. | жесткой | т.кв.м. | 7.43 | 8.573 | 8.573
|  | т.руб. | 3209.5 | 3210.092 | 3210.092
1.2. | мягкой | т.кв.м. | 5.145 | 6.712 | 6.712
|  | т.руб. | 4361.827 | 4361.811 | 4361.811
2 | Нормализация темпер.-влажност.режима | дом | 16 | 16 | 13 | 3
| чердачных помещен. всего, в том числе: | т.руб. | 441.6 | 441.738 | 349.136 | 92.602 | 100
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного | м3
| перекрытия | т.руб.
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней | п.м | 1420 | 1365 | 1365
| разводки системы отопления | т.руб. | 234.4 | 234.024 | 234.024
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней | п.м
| разводки теплоизоляционной краской | т.руб.
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт | 48 | 48 | 48
|  | т.руб. | 34.2 | 34.692 | 34.692
2.5. | Прочие работы: устройство канализацион. | т.руб. | 173 | 173.022 | 80.42 | 92.602
стояков выше кровли,штукатур.стояк. и др.
3 | Герметизация стыков | т.п.м. | 0.1 | 0.1 | 0.1
| стеновых панелей | т.руб. | 20 | 20 | 20 |  | 100
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м. | 1.12 | 1.323 | 1.298 | 0.025
|  | т.руб. | 508.5 | 509.122 | 502.228 | 6.894
5 | Косметический ремонт (А.П.) | т.кв.м. | 23.969 | 23.909 | 14.902 | 9.007
| лестничных клеток | л/кл | 202 | 202 | 111 | 91
|  | т.руб. | 17069.62 | 17058.82 | 9147.751 | 7911.069 | 100
6 | Косметический ремонт квартир | т.кв.м. | 2.85 | 3.116 | 3.116
| (после протечек, пожара) | квартир | 65 | 78 | 78
|  | т.руб. | 515.5 | 520.27 | 520.27 |  | 103
7 | Замена водосточных | шт. | 780 | 836 | 836
| труб и ремонт | т.руб. | 570.5 | 576.769 | 576.769 |  | 103
8 | Замена водосточных труб на | шт. | 15 | 15 | 15
| антивандальные | т.руб. | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 100
9 | Ремонт отмосток | т.п.м. | 0.985 | 1.04 | 1.04
|  | т.руб. | 345.5 | 350.168 | 350.168
10 | Ремонт и замена дверей | шт. | 590 | 595 | 595
|  | т.руб. | 475.5 | 475.685 | 475.685 |  | 100
11 | Установка металлических дверей | шт. | 20 | 20 | 13 | 7
|  | т.руб. | 180 | 182.596 | 103.088 | 79.508 | 100
12 | Ремонт и замена оконных | шт. | 1180 | 1273 | 1273
| заполнений | т.руб. | 1985 | 1985.305 | 1985.305 |  | 100
13 | Ремонт ,замена и восстановление | т.кв.м. | 0.19 | 0.196 | 0.196
| отдельных учасков полов МОП | т.руб. | 160.5 | 161.705 | 161.705 |  | 100
14 | Ремонт балконов, лестниц (огражд.) | т.кв.м. | 0.364 | 0.365 | 0.365
| козырьков над входами в подъезды, | т.руб. | 397 | 397.249 | 397.249 |  | 100
подвалы,решетки, коз.над балконами
верхних этажей,спуск для колясок
т.руб.
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 3733.84 | 3737.868 | 3707.28 | 30.588 | 100
16 | Ремонт трубопроводов,всего | т.п.м. | 3.011 | 3.491 | 3.449 | 0.042
| в том числе: | т.руб. | 2092.14 | 2094.312 | 2063.724 | 30.588 | 100
16.1. | ГВС | т.п.м. | 0.36 | 0.422 | 0.422
|  | т.руб. | 236.2 | 236.625 | 236.625
16.2. | ХВС | т.п.м. | 0.5 | 0.946 | 0.904 | 0.042
|  | т.руб. | 479 | 479.721 | 449.133 | 30.588
16.3. | теплоснабжения | т.п.м. | 0.41 | 0.486 | 0.486
|  | т.руб. | 265.6 | 265.952 | 265.952
16.4. | систем канализации | т.п.м. | 1.741 | 1.637 | 1.637
|  | т.руб. | 1111.34 | 1112.014 | 1112.014
17 | Замена отопительных приборов | шт. | 100 | 109 | 109
|  | т.руб. | 225.2 | 226.405 | 226.405 |  | 100
18 | Замена и ремонт запорной арматуры | шт. | 2688 | 3046 | 3046
| систем Ц/О, ГВС, ХВС | т.руб. | 1416.5 | 1417.151 | 1417.151 |  | 100
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 4190 | 4196.039 | 4196.039 |  | 100
19 | Замена и ремонт эл. проводки | т.п.м. | 5.5 | 5.758 | 5.758
|  | т.руб. | 1270 | 1271.719 | 1271.719 |  | 100
20 | Замена и ремонт | шт. | 2500 | 3159 | 3159
| аппаратов защиты,замена установочной | т.руб. | 2000 | 2003.36 | 2003.36 |  | 100
арматуры
21 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 900 | 1354 | 1354
|  | т.руб. | 920 | 920.96 | 920.96 |  | 100
IY | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ | т.руб. | 350 | 350 | 0 | 350 | 100
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
22 | Антисептирование деревянной | т.руб.
стропильной системы
23 | Антиперирование деревянной | т.руб. | 350 | 350 |  | 350
стропильной системы
Y | Аварийно-восстановительные работы | т.руб. | 8380 | 8381.671 | 8381.671 |  | 100
(не менее 10%)
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 46916.887 | 46939.408 | 38468.747 | 8470.661 | 100