## фасады
График
выполнения работ по текущему ремонту и окраске фасадов многоквартирных домов,
расположенных на территории "ЖКС г.Петродворца" на 2013г.
|  | Объем | Ст-ть | Срок | Отметка
№ |  | работ | работ | выполнения | о
п/п | Адрес | м2 | т.руб | работ | выполнении
(месяц)
1 | Константиновская, д.2 | 40 | 19.58 | апрель | апрель
2 | Константиновская, д.10 | 21 | 15.003 | апрель | апрель
3 | Аврова, д.11 | 85 | 26.252 | апрель | апрель
4 | Аврова, д.13 | 85 | 26.252 | апрель | апрель
5 | Аврова, д.15 | 25 | 9.856 | апрель | апрель
6 | Михайловская,5а | 15 | 3.573 | апрель | апрель
7 | Санкт-Петербургский пр., д.42 | 25 | 7.856 | апрель | апрель
8 | Санкт-Петербургский пр., д.41 | 65 | 15.486 | апрель | апрель
9 | Б.Разведчика,д.2к.1 | 45 | 10.72 | апрель | апрель
10 | Разводная, д.19 | 80 | 21.68 | апрель | апрель
11 | В.Дубинина, д.12 | 40 | 10.58 | апрель | апрель | *
12 | Чичеринская, д.13к.2 | 25 | 7.856 | апрель | апрель | *
13 | Чичеринская, д.13к.3 | 30 | 9.256 | апрель | апрель | *
14 | Чичеринская, д.11к.3 | 25 | 7.856 | апрель | апрель
15 | Санкт-Петербургский пр., д.29 | 10 | 2.382 | апрель | апрель
16 | Санкт-Петербургский пр., д.17 | 43 | 10.245 | апрель | апрель
17 | Санкт-Петербургский пр., д.14 | 3 | 0.714 | май | май
18 | Санкт-Петербургский пр., д.52 | 2 | 0.476 | май | май
19 | Санкт-Петербургский пр., д.54 | 4 | 0.953 | май | май
20 | Санкт-Петербургский пр., д.56 | 3 | 0.714 | май | май
21 | Санкт-Петербургский пр., д.58 | 4 | 0.953 | июнь | июнь
22 | Санкт-Петербургский пр., д.25 | 6 | 1.43 | июнь | июнь
23 | Торговая, д.4 | 3 | 0.714 | июнь | июнь
24 | Торговая, д.6 | 3 | 0.714 | июнь | июнь
25 | Ропшинское ш.,д.7 | 6 | 3.896 | июнь | июнь
26 | Суворовская ул.,д.3к.1 | 3 | 3.731 | июнь | июнь
27 | Эрлеровский,д.2 | 69 | 44.372 | июнь | июнь
28 | Дашкевича, д.6 | 50 | 2.55 | июнь | июнь
29 | П.Козлова,д.2/5 | 30 | 4.53 | июнь | июнь
30 | П.Козлова,д.,8 | 30 | 4.53 | июнь | июнь
31 | П.Козлова,д.,16 | 30 | 4.53 | июнь | июнь
32 | П.Козлова,д.,22 | 30 | 4.53 | июнь | июнь
33 | Михайловская,15 | 4 | 3.08 | июль
34 | Михайловская,3 | 2 | 1.6 | июль
35 | Б.Разведчика,д.2к.1 | 3 | 2.8 | июль
36 | Суворовская, д.3к9 | 21 | 46.54 | июль
37 | Б.Разведчика,д.6к.1 | 11 | 12.8 | август
38 | Б.Разведчика,д.6к.4 | 10 | 11.55 | август
39 | Б.Разведчика,д.8к.1 | 11 | 11.3 | август
40 | Б.Разведчика,д.8к.2 | 9 | 12.8 | август
41 | Санкт-Петербургский пр.8/9 | 34 | 46.9 | август
42 | Халтурина, д.25 | 11 | 22.65 | август
43 | Б.Разведчика,д.8к.3 | 8 | 11.3 | сентябрь
44 | Б.Разведчика,д.14к.1 | 19 | 21.1 | сентябрь
45 | Б.Разведчика,д.14к.4 | 24 | 28.6 | сентябрь
46 | Озерковая,51/1 | 9 | 11.3 | сентябрь
46 | Озерковая,51/3 | 8 | 11.9 | сентябрь
47 | Суворовская,д.5/2 | 9 | 36.4 | сентябрь
48 | Озерковая,53/3 | 4 | 4.01 | октябрь
49 | Чебышевская,8к1 | 3 | 2.8 | октябрь
50 | Чебышевская,14к2 | 5 | 6.4 | октябрь |  | *
51 | Петергофская,7/2 | 3 | 3.1 | октябрь |  | *
52 | Петергофская,9/2 | 2 | 1.9 | октябрь
53 | Чичеринская,11к1 | 4 | 5.9 | октябрь
54 | Чичеринская,11к2 | 2 | 1.6 | ноябрь
55 | Чичеринская,13к1 | 3 | 1.55 | ноябрь
56 | Ботаническая,5к2 | 4 | 7.08 | ноябрь
57 | Гостилицкое ш..23к.1 | 2 | 1.6 | ноябрь
58 | Собственный, д.34 | 3 | 1.55 | ноябрь
59 | Бобыльская, дор.57 | 7 | 11.3 | ноябрь
60 | Бобыльская, дор.57/1 | 6 | 5.06 | ноябрь
61 | Бобыльская, дор.61 | 9 | 12.8 | декабрь
62 | Суворовская, д.3к1 | 2 | 1.6 | декабрь
63 | Суворовская, д.5к1 | 5 | 4.2 | декабрь
64 | Суворовская, д.7к1 | 6 | 5.06 | декабрь
65 | Суворовская, д.7к1 | 2 | 1.6 | декабрь
| Итого: | 1200 | 655.5

## герметизация стыков
График
выполнения работ по герметизации стыков стеновых панелей в многоквартирных домах,
расположенных на территории "ЖКС г.Петродворца" на 2013г.
|  | Объем | Ст-ть | Срок | Отметка
№ |  | работ | работ | выполнения | о
п/п | Адрес | п.м | т.руб | работ | выполнении
(месяц)
1 | Шахматова,д.16- 16к.2 | 8 | 5.711 | март | март
2 | Шахматова,д.12к.4 | 10 | 7.482 | июнь | июнь
3 | Бобыльская дор., 61 | 40 | 25.707 | август
4 | Бобыльская дор., 57 | 42 | 26.6 | август
| Итого: | 100 | 65.5

## лест.клетки
График
выполнения косметического ремонта лестничных клеток в многоквартирных домах,
расположенных на территории Петродворцового района С-Пб. на 2013г.
|  |  | план |  | планируемый | отметка
№ |  |  |  |  | месяц
п/п | Адрес | Кол. | убороч. | Сумма | выполнения | выполнении
|  | шт. | площ.т.м2 | т.руб | работ | (месяц)
1 | Суворовская, 3к2 | 2 | 0.092 | 113.544 | январь | январь
2 | Суворовская, д.5к.1 | 2 | 0.1 | 98.262 | февраль | февраль
3 | Чичеринская,3к.1 | 2 | 0.262 | 259.1 | февраль | февраль
4 | Озерковая, д.23 | 2 | 0.086 | 123.122 | февраль | февраль
5 | Ропшинское ш.,д.2 | 4 | 0.294 | 332.432 | февраль | февраль
6 | Разводная, д.4 | 3 | 0.246 | 282.447 | март | март
7 | С-Пб.,25 | 6 | 0.492 | 350.661 | март | март
8 | Аврова, д.18 | 3 | 0.245 | 240.613 | март | март
9 | Озерковая, д.13 | 3 | 0.179 | 108.725 | март | март
10 | Ропшинское ш.,д.3 | 4 | 0.297 | 318.099 | март | март
11 | Ропшинское ш.,д.12 | 4 | 0.311 | 323.921 | март | март
12 | Озерковая, д.11 | 2 | 0.115 | 66.407 | апрель | апрель
13 | Константиновская, 23/13 | 4 | 0.346 | 317.718 | апрель | апрель
14 | Б.Разведчика, д.14к.4 | 4 | 0.356 | 373.636 | апрель | апрель
15 | Константиновская, 2 | 3 | 0.174 | 121.912 | апрель | апрель
16 | Константиновская, 21 | 6 | 0.515 | 567.866 | май | май
17 | Дашкевича, 11а/9 | 3 | 0.16 | 131.651 | май | май
18 | Михайловская,д.3 | 1 | 0.068 | 95.284 | май | май
19 | Михайловская,д.5а | 3 | 0.036 | 42.992 | июнь | июнь
20 | Разводная, д.39 | 4 | 0.328 | 310.264 | июнь | июнь
21 | Эрлеровский б-р,14 | 5 | 0.441 | 402.427 | июнь | июнь
22 | Эрлеровский б-р,16 | 6 | 0.653 | 420.226 | июнь | июнь
23 | Эрлеровский б-р,18 | 5 | 0.38 | 427.754 | июнь | июнь
24 | Б.Разведчика, 8к.1 | 4 | 0.328 | 305.482 | июнь | июнь
25 | Б.Разведчика, 6к.1 | 4 | 0.332 | 315.537 | июнь | июнь
26 | Чичеринская, д.5к.2(предп.ГЖИ) | 2 | 0.2 | 110.941 | июнь | июнь
27 | Бобыльская дор.,17а | 2 | 0.096 | 59.65 | июнь | июнь
28 | Бобыльская дор.,17б | 2 | 0.098 | 57.877 | июнь | июнь
29 | Ботаническая, 10к.1 | 3 | 0.299 | 175.603 | июнь | июнь
30 | Б.Разведчика, д.16к.1 | 4 | 0.304 | 335.293 | июнь | июнь
31 | Б.Разведчика, 14к.2 | 6 | 0.366 | 406.981 | июнь | июнь
32 | Шахматова,д.12к.1 | 1 | 0.728 | 623.76 | июнь | июнь
33 | Шахматова, д.12к.2 | 1 | 0.845 | 660.445 | июнь | июнь
34 | Пут.Козлова, д.18 (предп.ГЖИ) | 0 | 0.01 | 8.45 | июнь | июнь
35 | Суворовская,д.3к.3 (предп.ГЖИ) | 0 | 0.02 | 11.25 | июнь | июнь
36 | Гостилицкое ш.,23к.1 (холл-4п.) | 0 | 0.02 | 26.457 | июнь | июнь
37 | Б.Разведчика, 14к.3 | 5 | 0.385 | 415.255 | июль | июль
38 | Жарновецкого, д.8 | 6 | 0.503 | 421.386 | июль | июль
39 | Эрлеровский б-р, д.10 | 1 | 0.113 | 101.7 | июль | июль
40 | Ботаническая, д.18к.3 | 1 | 0.92 | 828 | июль
41 | Озерковая,д.51/2 | 6 | 0.47 | 517 | июль
42 | Чебышевская, д.14к.1 | 4 | 1.062 | 955.8 | июль
43 | Б.Разведчика, д.12/2 | 4 | 0.367 | 330.3 | август
44 | Б.Разведчика, д.12/1 | 3 | 0.23 | 207 | август
45 | Озерковая, д.19 | 3 | 0.13 | 117 | август
46 | С-Пб., д.6а | 3 | 0.156 | 140.4 | август
47 | С-Пб., д.48 | 1 | 0.143 | 128.7 | август
48 | Самсониевская, д.7 | 1 | 0.221 | 198.9 | август
49 | Пут.Козлова, д.14 | 3 | 0.13 | 117 | август
50 | Б.Разведчика, 8к.3 | 2 | 0.077 | 69.3 | август
51 | В.Дубинина,д.6 | 3 | 0.127 | 114.3 | сентябрь
52 | Чебышевская, д.1к.2 | 2 | 0.438 | 394.2 | сентябрь
53 | Чебышевская, д3к.2 | 2 | 0.43 | 387 | сентябрь
54 | Шахматова, д.4к.1 | 5 | 0.849 | 933.9 | октябрь
55 | Суворовская, д.15 | 4 | 0.303 | 372.7 | октябрь
56 | С-Пб.,28 | 2 | 0.042 | 37.8 | октябрь
57 | С-Пб.,31 | 1 | 0.043 | 38 | октябрь
58 | С-Пб.,35 | 1 | 0.046 | 41.4 | октябрь
59 | Торговая пл., д.6 | 3 | 0.237 | 213.3 | ноябрь
60 | Мастеровой пер, д.6 | 3 | 0.182 | 203.8 | ноябрь
61 | Эрлеровский,б-р,д.8 | 3 | 0.236 | 282.4 | ноябрь
62 | Ботаническая, д.18к.1 | 2 | 0.34 | 386 | ноябрь
63 | Гостилицкое ш.,д.19к.1 | 3 | 0.509 | 558.1 | ноябрь
64 | Гостилицкое ш.,д.21к.1 | 3 | 0.226 | 243.4 | ноябрь
65 | Шахматова,д.16 | 2 | 0.495 | 485.5 | декабрь
66 | Б.Кр.Курсантов, д.71 | 1 | 0.076 | 68.87 | декабрь
67 | Бобыльская дор., д.57 | 13 | 1.923 | 2515.3 | декабрь
68 | Шахматова, д.6к.1 | 5 | 0.77 | 847 | декабрь